## Modelo Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Municipal de Passabém - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação em bloquetes sextavados de concreto |  |  |  |  | DATA: 14/07/2017
LOCAL: Rua Antonio Linhares - Sede do Municipio Coordenadas - 19°21'30.07"S - 43° 8'26.53"O |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL -jul/2017 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses | [5 empty] | LDI | 29.76%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1 |  | 0 | 0
VALOR PARCIAL | [6 empty] | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)
2.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | m² | 1380 |  | 0 | 0
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL | m³ | 207 |  | 0 | 0
2.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m² | 1150 |  | 0 | 0
VALOR PARCIAL | [6 empty] | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM
3.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 460 |  | 0 | 0
3.2 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 460 |  | 0 | 0
VALOR PARCIAL | [6 empty] | 0
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
106834.24

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Municipal de Passabém - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 0 |  |  | DATA: jul/2017
OBRA: Pavimentação em bloquetes sextavados de concreto |  |  | LOCAL: Rua Antonio Linhares - Sede do Municipio Coordenadas - 19°21'30.07"S - 43° 8'26.53"O |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1814.696
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257858.874
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | #DIV/0! | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144641.536
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
Físico %
|  |  | Financeiro | [5 empty] | 0
TOTAL |  |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0